## ÉCHÉANCIER 2025-2027
Échéancier - Bureau de recrutement
| MOIS | 2025-09-01 | oct. 2025 | nov. 2025 | déc. 2025 | janv. 2026 | févr. 2026 | 2026-03-01 | avr. 2026 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | juill. 2026 | 2026-08-01 | sept. 2026 | oct. 2026 | nov. 2026 | déc. 2026 | janv. 2027 | févr. 2027 | 2027-03-01
# | TÂCHES : | [19 empty] | STATUT
1.1.1 | Élaboration et approbation du plan d’action | [19 empty] | TRUE
1.1.4 | Définir la méthode d’opérationnalisation | [19 empty] | TRUE
1.1.5 | Élaborer un plan de communication | [19 empty] | TRUE
1.1.2 | Développer un échéancier détaillé | [19 empty] | TRUE
1.1.8 | Mettre en place un programme de suivi standardisé | [19 empty] | TRUE
1.1.7 | Optimiser le site web | [19 empty] | TRUE
4.2.1 | Portrait régional des employés non qualifiés et trier par corps de métier | [19 empty] | TRUE
1.1.6 | Évaluation de mi-parcours de la méthode d'opérationnalisation | [19 empty] | TRUE
3.1.1 | Tenir un kiosque dans les salons de l’emploi | [19 empty] | TRUE
3.1.2 | Mini-entrevues dans les salons de l'emploi | [19 empty] | TRUE
3.1.3 | Distribution d’information sur les formations et postes | [19 empty] | TRUE
4.1.1 | Créer une infolettre mensuelle | [19 empty] | EN COURS
5.1.1 | Partenariat officiel avec Place aux jeunes | [19 empty] | EN COURS
2.1.1 | Visites dans les écoles secondaires et les cégeps | [19 empty] | FALSE
6.1.1 | Réfléchir à la création d’une fondation régionale de reconnaissance | [19 empty] | FALSE
4.2.2 | Formations adaptées pour le personnel non qualifié | ACTIONS EN CONTINUE | [18 empty] | TRUE
5.2.1 | Comités de travail local avec les différentes MRC | [19 empty] | EN COURS
1.1.9 | Concevoir et diffuser des outils promotionnels et de communication | [19 empty] | EN COURS
2.1.2 | Coordination avec différentes directions scolaires | [19 empty] | EN COURS
2.1.3 | Établir des liens de collaborations avec les cégeps | [19 empty] | TRUE
5.2.2 | Établir de nouveaux partenariats régionaux | [19 empty] | EN COURS
7.1.1 | Prévoir au moins une activité de perfectionnement annuelle | [19 empty] | FALSE

## Action 1.1.5 (hidden)
ACTION 1.1.5 : Élaborer un plan de communication
ÉCHÉANCE : Septembre 2025
|  |  | SEMAINES | 1 au 7 | 8 au 14 | 15 au 21 | 22 au 28 | 29 et 30 | STATUT
| NO. | TÂCHES
| 1 | Reprendre les actions du plan d'action | [6 empty] | TRUE
| 2 | Identifier les objectifs | [6 empty] | TRUE
| 3 | Associer un public cible | [6 empty] | TRUE
| 4 | Donner une brève description de chacune des actions | [6 empty] | TRUE
| 5 | Associer chaque action à un canal de communication | [6 empty] | TRUE
| 6 | Établir les livrables | [6 empty] | TRUE
| 7 | Déterminer les outils et les supports | [6 empty] | TRUE
| 8 | Identifier la récurrence ( si c'est le cas ) | [6 empty] | TRUE
| 9 | Faire approuver par DG | [6 empty] | TRUE
| 10 | Ajuster selon les retours | [6 empty] | TRUE

## Action 1.1.8 (hidden)
ACTION 1.1.8 : Mettre en place un programme de suivi standardisé
ÉCHÉANCE : Octobre 2025
|  | SEMAINES | 1 au 5 | 6 au 12 | 13 au 19 | 20 au 26 | 27 au 31 | STATUT
NO. | TÂCHES
1 | Identifier les objectifs du suivi | [6 empty] | TRUE
2 | Définir les indicateurs à mesurer (qu'est-ce qu'on cherche a évaluer) | [6 empty] | TRUE
3 | Définir les moments clés (1 mois, 3 mois ...) | [6 empty] | TRUE
4 | Rédiger les modèles de rappel de suivi | [6 empty] | TRUE
5 | Créer une grille d'évaluation pour les candidats | [6 empty] | TRUE
6 | Créer une grille d'évaluation pour les CPE et ou les installations | [6 empty] | TRUE
7 | Créer un tableau de suivi standardisé | [6 empty] | TRUE
8 | Déterminer la méthode d'analyse de donnée | [6 empty] | TRUE
9 | Rédiger un guide d’utilisation du programme | [6 empty] | TRUE
10 | Faire approuver par DG | [6 empty] | TRUE
11 | Ajuster selon les retours | [6 empty] | TRUE

## Action 5.1.1 (hidden)
ACTION 5.1.1 : Partenariat officiel avec Place aux jeunes
ÉCHÉANCE : Octobre 2025
| Tâches | Échéance | Notes
| Contacter tous les agents de PAJ Côte Nord | 20260513 | Envoie de proposition de rencontre pour présenter l'offre de partenriat par courriel
| Création de la présentation | 20260518 | Créer la présentation basée selon les notes de l'offre
| Planification de la première rencontre | 20260519 | Envoie un lien Teams pour la rencontre du 25 mai
| Discussion avec Nathan | 20260515 | Repars à 0 et modifier l'approche

## Action 1.1.7 (hidden)
ACTION 1.1.7 : Optimiser le site internet
ÉCHÉANCE : Novembre 2025
|  | SEMAINES | 3 au 9 | 10 au 16 | 17 au 23 | 24 au 30 | STATUT
NO. | TÂCHES
1 | Analyser le site actuel et identifier les points faibles | [5 empty] | TRUE
2 | Rapporter le site web sur Canva | [5 empty] | TRUE
3 | Apporter les modifications nécessaires | [5 empty] | TRUE
4 | Faire approuver par DG | [5 empty] | TRUE
5 | Adopté les changements sur le site web direct | [5 empty] | TRUE
6 | Tester les liens et les clics | [5 empty] | TRUE
7 | Faire approuver par DG | [5 empty] | TRUE
8 | Ajuster selon les retours | [5 empty] | TRUE

## Action 4.2.2 (hidden)
ACTION 4.2.2 : Formations adaptées pour le personnel non qualifié
ÉCHÉANCE : Décembre 2025 à Avril 2026
En attente de la planification d'une rencontre inter-regroupement

## Action 4.2.1 (hidden)
ACTION 4.2.1 : Portrait régional des employés non qualifiés et trier par corp de métier
ÉCHÉANCE : Novembre 2025 à Février 2026
|  |  | SEMAINES | Novembre | Décembre | Janvier | Février | STATUT
| NO. | TÂCHES
| 1 | Rédigé un document détaillé sur la procédure du portrait | [5 empty] | TRUE
| 2 | Créer les outils nécessaires à la collecte de données | [5 empty] | TRUE
| 3 | Faire approuver par DG | [5 empty] | TRUE
| 4 | Prendre contact avec membres | [5 empty] | TRUE
| 5 | Traiter les données reçues | [5 empty] | TRUE
| 6 | Rédigé un rapport présentant les résultats | [5 empty] | TRUE

## Action 5.2.1 (hidden)
ACTION 5.2.1 : Comités de travail local avec les différentes MRC
ÉCHÉANCE : Janvier 2026
Action en suspend

## Action 4.1.1 (hidden)
ACTION 4.1.1 : Créer une infolettre mensuelle
ÉCHÉANCE : Janvier 2026
|  | SEMAINES | 1 au 4 | 5 au 11 | 12 au 18 | 19 au 25 | 26 au 31 | STATUT
NO. | TÂCHES
1 | Définir le contenue de l'infolettre | [6 empty] | TRUE
2 | Établir le calendrier de diffusion | [6 empty] | TRUE
3 | Identifier le ton | [6 empty] | TRUE
4 | Rédiger le ou les textes | [6 empty] | TRUE
5 | Identifier les offres d'emplois | [6 empty] | TRUE
6 | Intégrer les offres d'emplois sélectionner | [6 empty] | TRUE
7 | Créer une mise en page attrayante | [6 empty] | TRUE
8 | Faire approuver par DG | [6 empty] | TRUE
9 | Ajuster selon le retour | [6 empty] | TRUE
10 | Diffusion officielle | [6 empty] | TRUE

## Action 1.1.6 (hidden)
ACTION 1.1.6 : Évaluation de mi-parcours de la méthode d'opérationnalisation
ÉCHÉANCE : Février 2026
|  | SEMAINES | 2 au 8 | 9 au 15 | 16 au 22 | 23 au 28 | STATUT
NO. | TÂCHES
1 | Définir les critère d'évaluation | [5 empty] | TRUE
2 | Déterminer les parties à consulter | [5 empty] | TRUE
3 | Identifier les bons coups et les points à améliorer | [5 empty] | TRUE
4 | Trouver des solutions | [5 empty] | TRUE
5 | Envoyer à la SPN | [5 empty] | TRUE

## Action 3.1.1 (hidden)
ACTION 3.1.1 : Tenir un kiosque dans les salons de l’emploi & Mini entrevue
ÉCHÉANCE : Février - Mars - Mai 2026 + Février - Mars 2027
|  | MOIS | 2026-01-01 | 2026-02-01 | STATUT
NO. | TÂCHES
1 | Dresser une liste des évènements emploi dans la province |  |  |  | TRUE
2 | Identifier les évènements auxquels nous voulons participer |  |  |  | TRUE
3 | S'inscrire aux évèements pertinents |  |  |  | TRUE
4 | Identifier les étalissements scolaires pertinents à visiter avant ou après l'évènement |  |  |  | TRUE
5 | Préparer le matériel nécessaire |  |  |  | TRUE
6 | Préparer du matériel promotionnel ex : dépliant sur les différents parcours |  |  |  | TRUE
7 | Préparer l'animation du kiosque |  |  |  | TRUE
8 | Créer un outil pour évaluer les retomber suite aux visites |  |  |  | TRUE

## Action 3.1.2 (hidden)
ACTION 3.1.1 : Tenir un kiosque dans les salons de l’emploi & Mini entrevue
ÉCHÉANCE : Février - Mars - Mai 2026 + Février - Mars 2027
|  | MOIS | 2026-01-01 | 2026-02-01 | STATUT
NO. | TÂCHES
1 | Identifier les membres désirant utiliser le service |  |  |  | TRUE
2 | Planifier les mini-entrevues |  |  |  | TRUE
3 | Préparer les questions et les outils |  |  |  | TRUE

## Action 1.1.9 (hidden)
ACTION 1.1.9 : Concevoir et diffuser des outils promotionnels et de communication
ÉCHÉANCE : En continue
| NO. | TÂCHES | Statut
| 1 | Identifier les objectifs de communication | TRUE
| 2 | Déterminer les publics cibles | TRUE
| 3 | Créer des outils imprimées | TRUE
| 4 | Créer des outils numériques | TRUE
| 5 | Créer des outils interactifs | TRUE
| 6 | Faire approuver par DG | TRUE
| 7 | Ajuster selon le retour | TRUE
| 8 | Diffusion officielle | TRUE

## Action 2.1.1 (hidden)
ACTION 2.1.1 : Visites dans les écoles secondaires et les cégeps
ÉCHÉANCE : En continue
NO. | TÂCHES | STATUT
1 | Identifier les écoles secondaires (sec. 4–5) et les cégeps à visiter | TRUE
2 | Contacter les directions | TRUE
3 | Réserver les dates de visite et confirmer les modalités (durée, local, matériel disponible)
4 | Préparer le contenue qui sera présenté
5 | Préparer le matériel nécessaire
6 | Préparer du matériel promotionnel ex : dépliant sur les différents parcours
7 | Créer un outil pour évaluer les retomber suite aux visites
Aucun établissement contacter n'est intéréssé par des visites, seulement à de la diffusion
*SAUF Cégep de Baie-Comeau en septembre
*Invitation de l'école anglophone [pt]

## Action 2.1.2 (hidden)
ACTION 2.1.2 : Coordination avec différentes directions scolaires
ÉCHÉANCE : En continue
NO | TÂCHES
1 | Dresser la liste des directions d’écoles secondaires et cégeps pertinentes | TRUE
2 | Identifier les personnes clés | TRUE
3 | Préparer un plan d’approche pour chaque type d’établissement (secondaire vs cégep) | TRUE
4 | Rédiger et envoyer un courriel d’introduction officiel et présenté le projet | TRUE
5 | Organisation des actions promotionnelles avec les écoles | TRUE
6 | Préparation et envoi des outils promotionnels | TRUE
7 | Assurer une collaboration continue | TRUE

## Action 2.1.3 (hidden)
ACTION 2.1.3 : Établir des liens de collaborations avec les cégeps
ÉCHÉANCE : En continue
NO. | Tâches | STATUT
1 | Prendre contact avec les directions / responsables de programmes | TRUE
2 | Faire approuver DG | TRUE
3 | Organiser les communications avec les établissements | TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## Action 3.1.3 (hidden)
ACTION 3.1.3 : Distribution d’information sur les formations et postes
ÉCHÉANCE : En continue
| NO. | TÂCHES | STATUT
| 1 | Préparer et synthétiser l’information sur les parcours et les postes | TRUE
| 2 | Créer du matériel imprimé et numérique | TRUE
| 3 | Planifier la distribution dans divers lieux | TRUE
| 5 | Diffuser en ligne | TRUE
| 6 | Assurer un suivi et des mises à jour régulières | TRUE

## Action 5.2.2 (hidden)
ACTION 5.2.2 : Établir de nouveaux partenariats régionaux
ÉCHÉANCE : En continue
PARTENARIAT DOTATION
| NOM | MRC | CIBLE CANDIDAT | SERVICES
| Émersion | Manicouagan | Issue de l'immigration | Selon l'échéancier en vigeur
| PAJ | Manicouagan | 18 à 35 ans ayant un diplôme | Séjours exploratoires
| CJE | Manicouagan | 36 ans + | Obtenir du soutien dans le recrutement et l’établissement d’une main-d’œuvre qualifiée (de 36 ans et plus) provenant de l’extérieur de la région
Obtenir un soutien financier lors de l’accueil de candidats potentiels lors d’entrevue – remboursement des frais d’essence, repas hébergement etc. , certaines conditions s’appliquent);
Vous aider à accueillir et à conserver vos travailleurs venant de l'extérieur
Mise en valeur et promotion des entreprises de la Manicouagan
| Maison Alpha ABC | Manicouagan + Haute Cote Nord | Tous | Francisation
| Alpha Lira | Sept-Rivières | Issue de l'immigration | Selon l'échéancier en vigeur

## Action 7.1.1 (hidden)
ACTION 7.1.1 : Prévoir au moins une activité de perfectionnement annuelle
ÉCHÉANCE : En continue
*en attente d'une opportunité