## PLAN DE COMMUNICATION 2025-2027
Plan de communication- Bureau de recrutement
Actions | Objectif | Public cible | Description | Canal | Échéance | Outil et support | Récurrence | Statut
Élaboration et approbation du plan d’action | Informer et consulter | Membres | Présenter aux membres la vision du BR et les consulter durant la table DG | Teams | 2025-09-01 | Présentation visuel | aucune | TRUE
Définir la méthode d’opérationnalisation | Informer et consulter | Membres | Présenter aux membres la vision du BR et les consulter durant la table DG | Teams | 2025-09-01 | Présentation visuel / plateforme évolia | aucune | TRUE
Élaborer un plan de communication | Organiser | Interne | Présenter le plan de communication au DG et le faire approuver | Pésentiel ou Teams | 2025-09-01 | Présentation visuel | aucune | TRUE
Développer un échéancier détaillé | Organiser | Interne | Présenté l'échéancier au DG et le faire approuver | Pésentiel ou Teams | 2025-09-01 | Présentation visuel | aucune | TRUE
Partenariat officiel avec Place aux jeunes | Partenariat | PAJ | Offrir des rencontres exploratoires aux futurs candidats | Courriel ou téléphone | 2025-10-01 | Outlook | Duré du projet | TRUE
Portrait régional des employés non qualifiés et trier par corps de métier | Informer et chiffrer | Membres | Contacter les membres afin de collecter les données nécessaire | Courriel ou téléphone | 2026-02-01 | Excel, outlook | aucune | TRUE
Formations adaptées pour le personnel non qualifié | Informer et accompagné | Membres | Informer les membres des opportunités de formation (Arimer avec le portrait régionale) | Site web | 2027-03-01 | Canva | Duré du projet | TRUE
Créer une infolettre mensuelle | Informer et recruter | Candidats | Envoie d'une infolettre 1 mois par mois concernant les postes à pourvoir | Courriel | 2026-12-01 | Cyberimpact | Mensuel | EN COURS
Évaluation de mi-parcours de la méthode d'opérationnalisation | Évaluer et optimiser | Interne | Évaluer avec DG et optimiser la méthode selon les retomber | En présentiel ou Teams | 2026-02-01 | Word, outlook | Aucune | TRUE
Tenir un kiosque dans les salons de l’emploi | Informer et recruter | Candidats | Informer les futurs candidats des opportunités d'emplois en petite enfance sur la Côte-Nord | Courriel ou téléphone | févr-26/mars-26/mai-26 | Roll up, dépliants, carte interactive | Selon les salons de l'emploi | TRUE
Mini-entrevues dans les salons de l'emploi | Informer et accompagné | Candidats | Passer en entrevue les candidats intéréssés à postuler | En présentiel | févr-26/mars-26/mai-26 | Fiche d'entrevue établi par les membres | Selon les salons de l'emploi | TRUE
Distribution d’information sur les formations et postes | Informer et recruter | Candidats | Distribuer des outils promotionnels afin d'attirer des candidats | Présentiel | févr-26/mars-26/mai-26 | Carte Évolia, Carte de contact, dépliants | Selon les salons de l'emploi | TRUE
Comités de travail local avec les différentes MRC | Partenariat | MRC de la Côte-Nord | Contacter les différentes MRC pour créer des comités de travail | Courriel ou téléphone | En continue | Teams | À déterminer | EN COURS
Mettre en place un programme de suivi standardisé | Assurer un suivi | Candidats | Contacter les candidats embaucher selon le programme afin d'assurer la rétention de ceux-ci | Courriel ou téléphone | En continue | Outlook | Selon la date d'embauche | EN COURS
Visites dans les écoles secondaires et les cégeps | Informer et recruter | Étudiants | Contacter les établissements afin d'avoir accès à un kiosque et informer les étudiants | Courriel ou téléphone | En continue | Outlook | Duré du projet | TRUE
Établir des liens de collaborations avec les cégeps | Partenariat | Étudiants | Contacter les établissments scolaires afin d'établir des partenariats | Courriel ou téléphone | 2026-05-01 | Outlook | Printemps | TRUE
Coordination avec différentes directions scolaires | Informer et recruter | Étudiants | Assurer une continuité lors de l'établissement des partenariats | Courriel ou téléphone | En continue | Outlook | Duré du projet | EN COURS